## PLANTEAMIENTO
ACTIVIDAD: ELABORAR UN PRESUPUESTO PARA UN PROYECTO DE OBRA AUDIOVISUAL
Planteamiento:
Se propone elaborar un presupuesto para la producción de un proyecto audiovisual que tendrá un periodo de realización de 8 meses.
Se trata de un cortometraje (20 minutos) de ficción, que se comenzará a rodar dentros de unos cuatro meses.
La Directora de Producción te ha pedido que la ayudes con la elaboración del presupuesto. Es tu primera tarea como Cost Controller.
En los siguientes Anexos (Pestañas) se proporciona información específica sobre los costes de cada uno de los capítulos del presupuesto.
La pestaña PLANTILLA está enlazada con el resto de pestañas para obtener el presupuesto final. Puedes usar esta o crear la tuya propia.
Algunas consideraciones generales:
El coste total no debe superar los 40.000 euros
La obra se rodará en 4 días y requerirá la participación de una actriz y un actor.
A modo orientativo, puedes utilizar el desglose del gasto medio por partida presupuestaria (ver abajo), incluida en los contenidos de la Unidad.
Abajo se ofrece un rango de precios por partida para que pueda orientarte a determinar el coste final de cada una de ellas.
A lo largo de todo el libro Excel, las casillas que contienen fórmulas se han sombreado para que sea fácil su localización.
Debes añadir las evidencias (URL del proveedor…) de los costes estimados en aquellos capítulos donde no se especifique ninguna premisa concreta.
Igualmente, puedes añadir las observaciones y comentarios que consideres oportunas en las pestañas de cada capítulo.
Capítulos de coste (ICAA) | Rango de precios
CAP. 01.-GUION Y MUSICA | Mín. | Max.
Derechos guion | 1500 | 2500
Derechos música | 800 | 1200
CAP. 02.- PERSONAL ARTISTICO
Actriz principal | 1000 | 1500
Actor secundario | 1200 | 2200
CAP. 03.- EQUIPO TECNICO
Directora | 3000 | 4000
Director de Producción | 1500 | 3400
Directora de fotografía | 800 | 2000
Coordinación posproducción | 1000 | 2000
Apoyo rodaje | 500 | 900
Sonido | 900 | 1250
Montador | 500 | 1200
Electricista | 650 | 1500
Maquinista | 800 | 1250
CAP. 04.- ESCENOGRAFIA
Alquiler de decorados | 950 | 2000
Alquiler de vestuario | 350 | 600
CAP. 05.- ESTUDIOS DE RODAJE/SON. Y VARIOS. PRODUCCION
Alquiler de sala de montaje | 650 | 1200
Subtitulado para ciegos y sordos | 375 | 600
CAP. 06.- MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES
Alquiler cámara | 1050 | 1950
Material iluminación alquilado | 300 | 800
Material maquinistas alquilado | 200 | 500
Grupo electrógeno alquilado | 150 | 500
Equipo de sonido alquilado | 300 | 500
Furgonetas/coches alquiler | 250 | 650
Taxis fechas de rodaje | 100 | 375
CAP. 07.- VIAJES, HOTELES Y COMIDAS
Hoteles y comidas rodaje | 750 | 1600
Hoteles y comidas desarrollo/localizaicón | 550 | 850
CAP. 08.- PELICULA VIRGEN
Compra de materiales | 350 | 650
CAP. 09.- LABORATORIO
Costes de postproducción en conjunto | 875 | 1425
CAP. 10.- SEGUROS
Seguridad Social Empresa | 2500 | 4500
Seguros rodaje | 350 | 650
CAP. 11.- GASTOS GENERALES
Comidas pre y post rodaje | 150 | 550
Asesoría legal | 200 | 300
Contabilidad | 95 | 160
CAP. 12.- GASTOS EXPLOTACION COMERCIO Y FINANCIACION
Distribución | 750 | 1800
TOTAL | 25395 | 47060

## PLANTILLA
ACTIVIDAD: ELABORAR UN PRESUPUESTO PARA UN PROYECTO DE OBRA AUDIOVISUAL
Capítulos de coste (ICAA)
| CAP. 01.-GUION Y MUSICA………………………….................................. |  | 3000 | 7.526%
| Derechos de autor | 2000
| Derechos de música original | 1000
| CAP. 02.- PERSONAL ARTISTICO…………………………..……………… |  | 4894.16 | 12.28%
| Actriz principal | 2447.08
| Actor secundario | 2447.08
| CAP. 03.- EQUIPO TECNICO………………………………………………..... |  | 15100 | 37.88%
| Directora | 3000
| Director de Producción | 3200
| Directora de fotografía | 1600
| Coordinación posproducción | 2000
| Apoyo rodaje | 650
| Sonido | 1750
| Montador | 900
| Electricista | 800
| Maquinista | 1200
| CAP. 04.- ESCENOGRAFIA……………………………………………….. |  | 743.8017 | 1.866%
| Alquiler de decorados | 413.2231
| Alquiler de vestuario | 330.5785
| CAP. 05.- ESTUDIOS DE RODAJE/SON. Y VARIOS. PRODUCCION………………… |  | 1652.8926 | 4.147%
| Alquiler de sala de montaje | 661.157
| Subtitulado para ciegos y sordos | 991.7355
| CAP. 06.- MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES………………… |  | 749.157 | 1.879%
| Alquiler cámara | 82.6446
| Material iluminación alquilado | 78.5124
| Material maquinistas alquilado | 39.6694
| Grupo electrógeno alquilado | 81.3884
| Equipo de sonido alquilado | 20.6612
| Furgonetas/coches alquiler | 247.9339
| Taxis fechas de rodaje | 198.3471
| CAP. 07.- VIAJES, HOTELES Y COMIDAS……………………………… |  | 1576.4463 | 3.955%
| Hoteles y comidas rodaje | 619.8347
| Hoteles y comidas desarrollo/localizaicón | 956.6116
| CAP. 08.- PELICULA VIRGEN………………………………………………… |  | 537.1901 | 1.348%
| Compra de materiales | 537.1901
| CAP. 09.- LABORATORIO………………………………………………… |  | 4628.0992 | 11.61%
| Costes de postproducción en conjunto | 4628.0992
| CAP. 10.- SEGUROS ……………...………………………........................... |  | 5173.46 | 12.98%
| Seguridad Social | 4673.46
| Seguros rodaje | 500
| CAP. 11.- GASTOS GENERALES…………………………………………… |  | 607.6033 | 1.524%
| Comidas pre y post rodaje | 289.2562
| Asesoría legal | 198.3471
| Contabilidad | 120
| CAP. 12.- GASTOS EXPLOTACION COMERCIO Y FINANCIACION… |  | 1196.6942 | 3.002%
| Distribución | 1196.6942
| TOTAL………………..…………… | 39859.5043 | 39859.5043 | 100%

## Capítulo 1
CAP. 01.-GUION Y MUSICA
La compra de los derechos sobre el guion original está acordada con la guionista y, en estos momentos se está negociando el coste.
Te han encargado cerrar la negociación con la guionista. ¿Cuál es el precio máximo que puedes ofrecer? |  |  |  | un 5% del coste
Para tener una idea de los costes visita la página:
Precios de guion en España en 2023
Las distintas piezas musicales que se usarán en la película ya has sido seleccionadas por la directora.
Se estima un coste de los derechos entre los €800 y los €1.200, dependiendo de el tiempo de los cortes
Coste total de realización máximo estimado | 40000
Coste Total presupuestado | 39859.5043
Porcentaje sobre el total del coste
Derechos guion | 2000 | 5.018%
Derechos música | 1000 | 2.5% | Tarifas - Kombo Films
| 3000 | 7.518%

## Capítulo 2
CAP. 02.- PERSONAL ARTISTICO
Los miembros del equipo artístico trabajarán las mismas jornadas: 4 días de rodaje.
Con ambos se ha pactado una remuneración de 500 euros NETOS por día de rodaje.
Se proporciona el tipo de retención del IRPF aplicable en ambos casos, según lo han solicitado los propios artistas.
Siguiendo el ejemplo que aparece en la Unidad, elabora el presupuesto de personal (necesitarás consultar las Bases de Cotización)
A continuación se presenta una plantilla que puedes usar para realizar los cálculos
Importante: Debes tener en cuenta que la pestaña "Plantilla" tiene habilitada y formulada una celda para el coste estimado de la actriz y otra para el coste estimado del actor, y que ambas toman su información de la misma casilla del capítulo 2 (C24). Por este motivo, y dado que se ha pactado el mismo salario con ambos, los cálculos de este capítulo se deben realizar como si se tratara de un único miembro del equipo artístico (x1).
Coste total de realización máximo estimado |  | 40000
Coste Total presupuestado |  | 39859.5043
| PRESUPUESTO DE COSTES DE PERSONAL | Días de rodaje | Salario/Día | Coste Rem. | Base diaria | Base Total | tipo de cotización (33% de la Base de Cotización) | Coste de SS Empresa
| Salario Bruto | 4 | 611.77 | 2447.08 | 314 | 1256 | 33% | 414.48
Descuentos:
|  | Porcentaje aplicable | Base de cálculo |  | Días de rodaje | Neto por día de rodaje
| IRPF | 14.78% |  | 361.6784
| SS de trabajador | 6.8% |  | 85.408
| NETO A PERCIBIR POR EL TRABAJADOR |  |  | 1999.9936 | 4 | 499.9984
| COSTES A PRESUPUESTAR: |  | Porcentaje sobre el total del coste de realización
| Remuneración bruta | 2447.08 | 6.118%
| Seguridad Social empresa | 414.48 | 1.036%
| TOTAL COSTE DE PERSONAL | 2861.56 | 7.154%

## Capítulo 3
CAP. 03.- EQUIPO TECNICO
El equipo técnico se compone de los miembros relacionados más abajo. Con cada uno de ellos se ha pactado el tipo de relación contractual que se detalla en la lista.
Para los miembros que tienen una relación laboral, es necesario hacer el mismo ejercicio de cálculo que para los miembros del equipo artístico.
Para los que tienen una relación mercantil es ncesario calcular el coste para todo el trabajo pactado
Se facilita el número de días para cada uno de los servicios prestados.
Realiza una búsqueda en internet para obtener estimaciones de los costes por día de cada uno de los miembros.
Coste total de realización máximo estimado | 40000
Coste Total presupuestado | 39859.5043
Cargo | Tipo de relación | Remuneración por día | Duración del servicio en días | Coste total | Porcentaje sobre el coste total de realización | Coste Seguridad Social Empresa (33%) | Porcentaje sobre el coste total de realización
Directora | Laboral | 500 | 6 | 3000 | 7.5% | 990 | 2.475% | A mi parecer falta la base de cotización
Director de Producción | Laboral | 400 | 8 | 3200 | 8% | 1056 | 2.64%
Directora de fotografía | Laboral | 400 | 4 | 1600 | 4% | 528 | 1.32%
Coordinación posproducción | Laboral | 200 | 10 | 2000 | 5% | 660 | 1.65%
Apoyo rodaje | Laboral | 130 | 5 | 650 | 1.625% | 214.5 | 0.5363%
Sonido | Mercantil | 350 | 5 | 1750 | 4.375% | 0 | 0%
Montador | Mercantil | 300 | 3 | 900 | 2.25% | 0 | 0%
Electricista | Mercantil | 200 | 4 | 800 | 2% | 0 | 0%
Maquinista | Laboral | 300 | 4 | 1200 | 3% | 396 | 0.99%
|  |  |  | 15100 | 37.75% | 3844.5 | 9.611%

## Capítulo 4
CAP. 04.- ESCENOGRAFIA
Te animamos a que hagas una búsqueda en internet para tener una idea de estos costes. También, sería recomendable contactar con alguna de estas empresas y obtener presupuestos orientativos.
La variable Número de unidades a utilizar el el número de días de rodaje.
Coste total de realización máximo estimado | 40000
Coste Total presupuestado | 39859.5043
| Tipo de relación | Coste por unidad | Duración del servicio en días | Coste total | Porcentaje sobre el coste total de realización
Alquiler de decorados | Mercantil | 103.3058 | 4 | 413.2231 | 1.033% | Estancia Dormitorio ¦ ALQUILER Y VENTA DE MUEBLES Y ATREZZO
Alquiler de vestuario | Mercantil | 82.6446 | 4 | 330.5785 | 0.8264% | alquiler vestuario Valencia teatro cine espectáculos fallas
|  |  |  | 743.8017 | 1.86%
Los precios están sin IVA

## Capítulo 5
CAP. 05.- ESTUDIOS DE RODAJE/SON. Y VARIOS. PRODUCCION
Te animamos a que hagas una búsqueda en internet para tener una idea de estos costes. También, sería recomendable contactar con alguna de estas empresas y obtener presupuestos orientativos.
La variable Número de unidades a utilizar el el número de días de rodaje. |  |  | En el subtitulado aparace de unidad el número de minutos
Coste total de realización máximo estimado | 40000
Coste Total presupuestado | 39859.5043
| Tipo de relación | Coste por unidad | Número de unidades | Coste total | Porcentaje sobre el coste total de realización
Alquiler de sala de montaje | Mercantil | 165.2893 | 4 | 661.157 | 1.653% | tarifas – headroom estudio
Subtitulado para ciegos y sordos | Mercantil | 99.1736 | 10 | 991.7355 | 2.479% | Subtitulado especial ¦ Intrawords ¦ Empresa certificada en ISO/UNE
|  |  |  | 1652.8926 | 4.132%

## Capítulo 6
CAP. 06.- MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES
La cámara que recomienda el director es una Alexa Classic 16:9
La lista de materiales de iluminación y maquinistas que se va a utilizar, tiene un coste de entre 400 y 500 euros por día de rodaje
El grupo electrógneo tiene un coste de entre 100 y 150 euros al día
El alquiler del equipo de sonido tiene un coste de unos 160 euros al día
Será necesario alquilar una furgoneta para el trasporte de de material y equipos durante el rodaje.
En internet puedes encontrar varias páginas de compañías que alquilan furgonetas para cine.
Se estima que será necesario contratar unos 25 taxis durante el rodaje, con un coste medio por trayecto de 10 euros.
Otra información relevante para los costes del capítulo 6:
En los contratos de alquiler de material de iluminación, maquinaria y equipo de sonido, conviene incluir un 3% de incremento para cubrir, posibles pérdidas y deterioros de los materiales alquilados
En el alqiler de la furgoneta, también hay que incluir los costes de gasolina y aparcamiento.
Coste total de realización máximo estimado | 40000
Coste Total presupuestado | 39859.5043
| Tipo de relación | Coste por día/unidad | Número de unidades | Coste total | Porcentaje sobre el coste total de realización
Alquiler cámara | Mercantil | 20.6612 | 4 | 82.6446 | 0.2066% | Alquiler Sony FX6 en Madrid, Málaga y Sevilla ¦ Camaleon Rental ™
Material iluminación alquilado | Mercantil | 19.6281 | 4 | 78.5124 | 0.1963% | Alquiler iluminación
Material maquinistas alquilado | Mercantil | 9.9174 | 4 | 39.6694 | 0.09917% | Grupo electrógeno 4 kvas ¦ Homs Rentals
Grupo electrógeno alquilado | Mercantil | 20.3471 | 4 | 81.3884 | 0.2035% | Buscó por el término dolly - AVisual PRO
Equipo de sonido alquilado | Mercantil | 5.1653 | 4 | 20.6612 | 0.05165% | Micrófono de condensador direccional RØDE Videomic Pro - AVisual PRO
Furgonetas/coches alquiler | Mercantil | 61.9835 | 4 | 247.9339 | 0.6198% | Car Rental - Rent a Car & Van Worldwide ¦ Europcar
Taxis fechas de rodaje | Mercantil | 49.5868 | 4 | 198.3471 | 0.4959%
|  |  |  | 749.157 | 1.873%

## Capítulo 7
CAP. 07.- VIAJES, HOTELES Y COMIDAS
Los costes de hoteles y comidas ya incurridos durante la fase de preproducción son de €750.
Se prevé incurrir en otros €250 en este coste antes de iniciar el rodaje.
Para los costes de hoteles y comidas en rodaje se estima un coste de otros €750
Coste total de realización máximo estimado | 40000
Coste Total presupuestado | 39859.5043
| Coste total | Porcentaje sobre el coste total de realización
Hoteles y comidas rodaje | 619.8347 | 1.55% | https://www.booking.com/hotel/es/kora-lluna.ca.html?label=msn-QPML2*DQyh_oJcr9BCMtlg-80058373651283%3Atikwd-80058526330494%3Aloc-170%3Aneo%3Amte%3Alp164672%3Adec%3Aqshotel+valencia&aid=352053&ucfs=1&arphpl=1&checkin=2026-06-11&checkout=2026-06-14&dest_id=-406131&dest_type=city&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=1&hapos=1&sr_order=popularity&nflt=price%3DEUR-min-120-1&srpvid=290b72292204144f&srepoch=1767111362&all_sr_blocks=1499640903_421638023_0_2_0&highlighted_blocks=1499640903_421638023_0_2_0&matching_block_id=1499640903_421638023_0_2_0&sr_pri_blocks=1499640903_421638023_0_2_0__26106&from=searchresults
Hoteles y comidas desarrollo/localizaicón | 956.6116 | 2.392%
| 1576.4463 | 3.941%

## Capítulo 8 y 9
CAP. 08.- PELICULA VIRGEN
CAP. 09.- LABORATORIO
En el capítulo 08 Película virgen, se incluye solamente el coste de discos duros y otros soportes electrónicos.
En la siguiente página web, se pueden encontrar alugnos precios para este tipo de discos duros
https://avacab-audiovisuales.com/es/discos-duros-551
Se estima que será necesario adquirir 2 discos duros
Los costes de postproducción se estiman en un 3% del total del coste de realización.
Coste total de realización máximo estimado | 40000
Coste Total presupuestado | 39859.5043
| Coste por unidad | Número de unidades | Coste total | Porcentaje sobre el coste total de realización
Compra de materiales | 268.595 | 2 | 537.1901 | 1.343% | Stardom SOHOTANK ST4B31 - Caja RAID de 4 Bahías SATA 2.5"/3.5" 10Gbps - Avacab
Costes de postproducción en conjunto | 1157.0248 | 4 | 4628.0992 | 2.903%
|  |  | 5165.2893 | 4.246%

## Capítulo 10
CAP. 10.- SEGUROS
Los costes de Seguridad Social de la empresa se obtienen de las partidas que incluyen personal laboral
Los seguros de rodaje, se calculan con un precio por día de rodaje de €125.
Coste total de realización máximo estimado | 40000
Coste Total presupuestado | 39859.5043
| Coste medio por persona contratada | Número de personas contratadas | Coste Seguridad Social Empresa (33%) | Porcentaje sobre el coste total de realización
Seguridad Social Empresa
Equipo artístico | 2861.56 | 2 | 828.96 | 2.072%
Equipo técnico | 1680 | 6 | 3844.5 | 9.611%
Coste Seguridad Social Empresa |  |  | 4673.46 | 11.68%
| Coste por unidad | Número de unidades | Coste Seguridad Social Empresa (33%) | Porcentaje sobre el coste total de realización
Seguros rodaje | 125 | 4 | 500 | 1.25%
Total Capítulo 10 |  |  | 5173.46 | 12.93%

## Capítulo 11
CAP. 11.- GASTOS GENERALES
El gastos de comidas en preproducción y post rodaje se estima en €350 en total
Para los gastos de asesoría legal (trámites laborales), tienen un coste de €30 por contrato laboral
La constabiliadd la lleva el departamento financiero como parte de su trabajo en la empresa.
Se imputa un importe de €30 por día de rodaje
Coste total de realización máximo estimado | 40000
Coste Total presupuestado | 39859.5043
| Coste por unidad | Número de unidades | Coste total | Porcentaje sobre el coste total de realización
Comidas pre y post rodaje | 289.2562 | 1 | 289.2562 | 0.7231%
Asesoría legal | 24.7934 | 8 | 198.3471 | 0.4959%
Contabilidad | 30 | 4 | 120 | 0.3%
|  |  | 607.6033 | 1.519%

## Capítulo 12
CAP. 12.- GASTOS EXPLOTACION COMERCIO Y FINANCIACION
La productora prevé usar sus propios medios para publicitar el corto y no tiene previsto imputar estos costes al cortometraje.
El único coste a presupuestar es el de la participación cuatro o cinco festivales. Es necesario incluir los costes de inscripción y los de viaje al lugar de celebración.
https://www.flooxernow.com/noticias/cuanto-costaria-inscribir-pelicula-festival-cine_201804175adeac730cf21c5e26f5685f.html
En este punto del presupuesto, debes decidir a cuántos festivales presentar el corto.
En cuanto a los viajes para promocionar el corto en los festivales, la variable número de unidades, también es el número de festivales.
Coste total de realización máximo estimado | 40000
Coste Total presupuestado | 39859.5043
| Coste por unidad | Número de unidades: festivales | Coste total | Porcentaje sobre el coste total de realización
Inscripcción | 50 | 8 | 400 | 1%
Viajes: transporte, alojamiento | 99.5868 | 8 | 796.6942 | 1.992%
|  |  | 1196.6942 | 2.992%